## 구축일정
Web Project TimeLine | [42 empty] | `
Project Name |  |  |  |  | Date | [10 empty] | Subject
xxx 쇼핑몰 사이트 구축 |  |  |  |  | 2020. 02. 14 ~ 20. 03. 18 | [10 empty] | 웹사이트 구축 일정표
[6 empty] | 분석/기획 |  |  |  |  | 프론트엔드 개발 |  |  |  |  | 백엔드 개발 |  |  |  |  | 디자인 |  |  |  |  | 테스트
Depth |  |  |  | 비고 | 2월 | [15 empty] | 3월
1 depth | 2 depth | 3 depth | 4 depth |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기업정보 | 회사소개 | 인사말
기업이념/비전
연혁
사업분야
조직도
CI / BI
| 품질&디자인 | 품질 | 품질경영 | bar: 2월 14; 3월 9 to 3월 10
품질프로세스 | bar: 3월 9 to 3월 10
품질인증 | bar: 3월 9 to 3월 10
|  | 디자인 | 디자인경영 | bar: 3월 9 to 3월 10
디자인프로세스 | bar: 3월 9 to 3월 10
디자인수상 | bar: 3월 9 to 3월 10
xxx | bar: 3월 9 to 3월 10
| xxxxx | xxxxx | bar: 2월 15
지원안내
xxx
공지사항
| 채용정보 | 채용정보 | bar: 2월 15; 3월 16
인재상 | bar: 3월 16
인사제도 | bar: 3월 16
복리후생 | bar: 3월 16
입사지원 | bar: 3월 16
| 찾아오시는길 | 본사 오시는길 | bar: 3월 17
XXXX | bar: 3월 17
XXXX | bar: 3월 17
상품소개 | 가구 | 책상 | bar: 2월 14; 2월 21; 2월 24
의자 | bar: 2월 21; 2월 24
| 생활가전 | 전기밥솥 | bar: 2월 21; 2월 24
냉장고 | bar: 2월 17 to 2월 18; 2월 25
세탁기 | bar: 2월 17 to 2월 18; 2월 25
청소기 | bar: 2월 17 to 2월 18; 2월 25
맞춤검색 | bar: 2월 21; 3월 2 to 3월 3
마케팅 | XXX소식 | bar: 2월 16; 3월 2 to 3월 3
| 이벤트 | 진행중인 이벤트 | bar: 2월 24; 3월 4
당첨자발표 | bar: 2월 24; 3월 4
지난 이벤트 | bar: 2월 24; 3월 4
광고 | bar: 2월 24; 3월 4
홍보영상 | bar: 2월 24; 3월 4
기타광고 | bar: 2월 24; 3월 4
보도기사 | bar: 2월 24; 3월 4
커뮤니티 | xxxxx | bar: 2월 25; 3월 9 to 3월 11
xxx | bar: 3월 9 to 3월 11
xxx | bar: 3월 9 to 3월 11
xxx | bar: 3월 2; 3월 9 to 3월 11
고객센터 | 고객의 소리 | bar: 3월 2; 3월 16
A/S신청 | bar: 3월 3; 3월 16
xxxxx | bar: 3월 3; 3월 16
대리점 찾기 | bar: 3월 4; 3월 16
대리점 개설안내 | bar: 3월 4; 3월 16
FAQ | bar: 3월 4; 3월 16
로그인 | 로그인
로그아웃
회원가입
마이페이지 | 회원정보수정
나의 관심품목
신청이용내역
포인트
회원탈퇴
기타 | 이용약관
개인정보취급방침
테스트 및 검수
Release / 모니터링